_______________________________________________________________________________________________________ IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

APSTIPRINĀTS Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” iepirkuma komisijas 2017. gada 20. februāra sēdē protokols Nr. 1

Atklāta KONKURSA

Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā

(Id. Nr. ZMNĪ 2017/24 ERAF)

NOLIKUMS

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta numurs: 5.1.2.0/16/I/006

Rīga, 2017.

# Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

  - Pasūtītājs:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģistrācijas Nr.: 40003338357

Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

Tālr.: 67027587

E-pasts: info@zmni.lv

Banka: AS Swedbank

Bankas kods: HABALV22

Norēķinu konta Nr.: LV47HABA0001407039086

  - Pasūtītāja pilnvarotā kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkuma procedūru: Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Iepirkumu speciālists Vidmants Bielinis, tālrunis 67027223, e-pasts: info@zmni.lv.

  - Atklāto konkursu „ Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā”, Id. Nr. ZMNĪ 2017/24 ERAF (turpmāk – Konkurss) organizē un realizē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ) pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).

  - Būvdarbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2. specifiskā atbalsta mērķa ”Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” ietvaros.

# Iepirkuma identifikācijas numurs

Id. Nr. ZMNĪ 2017/24 ERAF.

# Iepirkuma priekšmets

### Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā (turpmāk – Būvdarbi).

### Būvdarbu izpildes vieta: Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads (pielikums Nr.1).

### Būvdarbu apjomi ir norādīti nolikuma pielikumā Nr.2.

  - Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45247210-5 – Dambja būvdarbi

  - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

  - Būvprojekts “Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” būs pieejams  apskatei:

    - Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, 805. kab., darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, iepriekš piesakoties pie Vidmanta Bieliņa pa tālruni 67027223.

    - Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā Uzvaras iela 1, Bauskā, kontaktpersona: Ilze Bergmane, t.63923822.

# Paredzamā līgumcena

# Paredzamā līgumcena: līdz EUR 562 842.00 bez PVN

# Iepirkuma līgums

### Iepirkuma līgums tiek slēgts par visu iepirkuma priekšmetu.

  - Iepirkuma līguma izpildes termiņš:

    - Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš: 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ātrāk kā saņemta būvatļauja un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi.

    - Iepirkuma līguma izpildes termiņš: ne vēlāk kā 2017. gada 5. decembris.

  - Iepirkuma līguma apmaksas kārtība:

    - Norēķinu par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc darbu pieņemšanas-nodošanas akta apstiprināšanas un izrakstītā rēķina saņemšanas.

    - Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas un garantijas saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanas.

# Nolikuma saņemšana, informācijas apmaiņas kārtība un papildus informācijas pieprasīšana

  - Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildu nepieciešamajiem dokumentiem Pasūtītāja tīmekļa vietnē internetā (www.zmni.lv) sadaļā „Iepirkumi”, sākot ar dienu, kad Paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē internetā (www.iub.gov.lv).

  - Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju (Komisiju), ieinteresētajiem piegādātājiem un pretendentiem notiek rakstveidā pa pastu, e-pastu vai nododot personīgi.

  - Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

  - Informācijas pieprasījumi ir jānosūta pa pastu uz adresi Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, vai uz e-pastu: info@zmni.lv.

  - Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kā arī ievieto Pasūtītāja tīmekļa vietnē internetā (www.zmni.lv) sadaļā „Iepirkumi”.

  - Visus ar šo Konkursu saistītos dokumentus, ieinteresēto piegādātāju uzdotos jautājumus un uz tiem sniegtās atbildes, papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/ vai papildinājumus Nolikumā Pasūtītājs ievieto tīmekļa vietnē internetā (www.zmni.lv) sadaļā „Iepirkumi”, kā arī nosūta ieinteresētājam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis interneta mājaslapā, tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs tos ir saņēmis. Pasūtītājs neuzņemas atbildību par to, ka kāds no ieinteresētajiem piegādātājiem nebūs iepazinies ar Pasūtītāja publikācijām iepirkuma procedūras gaitā.

# Nolikuma grozījumi

  - Komisija var izdarīt grozījumus Nolikumā pēc paziņojuma ievietošanas interneta tīklā, par to nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam. Izdarot grozījumus, tiek mainīti arī piedāvājuma iesniegšanas termiņi atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 29. panta trešās daļas prasībām.

  - Tā kā Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, tas ievieto šo informāciju Pasūtītāja tīmekļa vietnē internetā (www.zmni.lv), kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti. Pasūtītājs ievieto šo informāciju tīmekļa vietnē internetā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iesniegts publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojā.

# Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

  - Piedāvājumus Konkursam pretendentu pārstāvji personīgi iesniedz Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, 805. kab., darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00 līdz 2017. gada 27. martam plkst. 11:00, vai nosūta pa pastu uz iepriekš minēto adresi. Tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz šajā punktā norādītajam termiņam.

  - Piedāvājums jāiesniedz vai jānosūta slēgtā aizzīmogotā aploksnē vai paketē, uz tās norādot:

    - adresātu – Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1010;

    - Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;

    - atzīmi – atklātam konkursam „ Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā”, Id. Nr. ZMNĪ 2017/24 ERAF. Neatvērt līdz 2017. gada 27. martam plkst. 11:00;

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām piedāvājumi netiek pieņemti. Ja pretendenta piedāvājums iesniegts pēc šī Nolikuma 8.1.apakšpunktā norādītā iesniegšanas termiņa beigām, Komisija, to neatvērtu, nosūta pa pastu ierakstītā sūtījumā uz pretendenta norādīto adresi.

  - Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Katrs pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu ar 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu Konkursa iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Pasūtītājs reģistrē piedāvājumus to iesniegšanas secībā. Piedāvājumu aploksnes vai paketes tiek glabātas neatvērtas līdz piedāvājumu atvēršanas sanāksmei. Pasūtītājs nodrošina, lai līdz piedāvājumu atvēršanai pretendentu saraksts netiktu izpausts.

  - Piedāvājumu atvēršana notiks Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Republikas laukumā 2, Rīgā, 811. kab., 2017. gada 27. martā plkst. 11:00.

  - Piedāvājumu atvēršanā drīkst piedalīties visas ieinteresētās personas.

  - Pretendentu pārstāvji reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā, kurā norāda pretendenta nosaukumu, pārstāvja vārdu, uzvārdu un parakstu.

  - Komisija atver piedāvājumus to iesniegšanas secībā.

  - Pēc piedāvājumu atvēršanas Komisija nosauc pretendentu un piedāvāto cenu.

  - Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta.

  - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

  - Ja pretendents pieprasa izsniegt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju, Komisija to izsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

# Piedāvājuma derīguma termiņš

  - Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam Pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) dienas no piedāvājumu iesniegšanas beigu termiņa.

  - Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt Pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

  - Ja Pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, Pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

# Konkursa piedāvājuma noformējums

  - Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Nolikuma noteikumiem.

  - Piedāvājums sastāv no 4 (četrām) daļām:

    - Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā;

    - Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem;

    - Tehniskā piedāvājuma;

    - Finanšu piedāvājuma.

  - Piedāvājuma dokumenti iesniedzami datora izdrukas veidā 1 (vienā) eksemplārā. Piedāvājumam obligāti jāpievieno elektroniskais datu nesējs ( piem., CD, USB zibatmiņa) ar Piedāvājuma elektronisko versiju (velāms *.pdf formātā), kam jāsatur pilns Piedāvājums, kurš nedrīkst atšķirties no Piedāvājuma papīra formā, kā arī jānodrošina, ka Piedāvājums ir ieskenēts tādā veidā, kas ļauj saprotami un vienkopus uztvert ieskenētos dokumentus. Finanšu piedāvājuma kopiju elektroniskā datu nesējā papildus ir jāsaglabā arī elektroniskā formātā (vēlams Microsoft Office Excel), ar pieejamu kopēšanas un drukāšanas funkcionalitāti. Uz datu nesēja norādīt pretendenta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas numuru. Datu nesēju ievietot aploksnē un piestiprināt piedāvājumam.

  - Visām piedāvājumu daļām jābūt noformētām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Piedāvājuma visām lappusēm jābūt secīgi sanumurētām un numerācijai jāatbilst pievienotajam satura rādītājam.

  - Piedāvājuma lapas sanumurē un cauršuj ar diegu vai caurauklo ar auklu, cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas galus sasien mezglā, mezglu ar papīra uzlīmi pielīmē piedāvājuma pēdējai lapai tās otrajā pusē neaprakstītajā daļā.

  - Piedāvājuma pēdējās lapas otrajā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecinājuma tekstu „Sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas) X (skaitlis vārdos) lapas”, kur zīmes „X” vietā norāda ar cipariem.

  - Apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) piedāvājuma lapas (parakstā iekļauj attiecīgās personas personisko parakstu, tā atšifrējumu un ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums. Apliecinājuma tekstu vai parakstu izvieto tā, lai tas vienlaikus atrastos gan uz piedāvājuma pēdējās lapas, gan uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls.

  - Piedāvājuma tekstam un iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai aritmētiskām kļūdām.

  - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Kvalifikāciju apliecinoši dokumenti var tikt iesniegti citā valodā. Citā valodā sagatavotajiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona.

  - Ja pretendents iekļauj piedāvājumā dokumentu kopijas, katra dokumenta lapa tiek apzīmogota ar spiedogu “Kopija”. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

  - Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

# Piegādātājs, pretendents un apakšuzņēmēji

  - Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

  - Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

  - Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv:

    - pretendents (ja pretendents ir fiziska persona);

    - pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona);

    - pārstāvēttiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta 11.3.1. un 11.3.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība);

    - visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta 11.3.1. un 11.3.2.apakšpunktā noteikto (ja pretendents ir personu apvienība) vai

    - pretendenta pilnvarota persona.

# Apakšuzņēmējs ir pretendenta, vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta, vai nolīgta persona, kura veiks darbus, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona darbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

# Piedāvājuma nodrošinājums

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir 11000,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, kas nodrošināts sekojošā kārtībā:

    - Piedāvājuma nodrošinājumu izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Apdrošināšanas polise jāiesniedz kopā ar apmaksu apliecinošu dokumentu.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir ieskaitīta Pasūtītāja bankas kontā, bankas maksājuma uzdevumā norādot – „Piedāvājuma nodrošinājums iepirkuma procedūrai, iepirkuma identifikācijas Nr. ZMNĪ 2017/24 ERAF”.

  - Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls iesniedzams atsevišķi, nepievienojot to piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājuma dokumentiem pievienojama pretendenta apliecināta piedāvājuma nodrošinājuma kopija.

  - Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

    - līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis Pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

    - līdz dienai, kad Pretendents, kurš ir atzīts par uzvarētāju, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu;

    - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

  - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

    - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

    - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts);

    - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:

    - Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc Iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;

    - pārējiem Pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām;

    - Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

# Prasības pretendentiem

  - Konkursā var piedalīties piegādātāji vai piegādātāju apvienības.

  - Personu apvienībai, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, jāizveidojas atbilstoši juridiskam statusam “pilnsabiedrība”. Lai nodrošinātu darbu izpildes termiņa ievērošanu, nekavējoties, bet ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā ierakstīt personu apvienību komersantu komercreģistrā, pēc tās juridiskās adreses vietas piekritīgajā Uzņēmumu reģistra reģionālajā nodaļā un veikt reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā.

  - Lai pierādītu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām, piegādātājs var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

  - Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no Publiskā iepirkuma likuma 39¹.pantā norādītajiem gadījumiem.

# Prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

  - Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā vai līdzvērtīgā komersantu reģistrācijas reģistrā ārvalstīs (ja attiecīgās ārvalsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz).

  - Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja Piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. Apakšuzņēmējiem ir jābūt reģistrētiem Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs vai attiecīgi licencētiem vai sertificētiem, ja tiem ir nepieciešama šāda reģistrācija saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu vai attiecīgo normatīvo aktu regulējumu ārvalstīs.

  - Pretendentam ir apdrošināta tā civiltiesiskā atbildība vai pretendents apņemas to apdrošināt 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

# Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

  - Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem trim finanšu gadiem attiecībā uz būvdarbu veikšanu ir vismaz 1 000 000,00 EUR (viens miljons euro un 00 centi).

  - Pretendenta gada likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi/ īstermiņa saistības) uz 2015. gada 31. decembri (atbilstoši apstiprinātajam gada pārskatam) ir ne mazāks par 1 (viens). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad personu apvienības dalībniekiem, uz kuru finansiālajām spējām izpildītājs balstās un kuri arī būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, likviditātes koeficients nedrīkst būt mazāks par 1 (viens).

# Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

  - Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2012., 2013., 2014., 2015. un 2016.) laikā ir veicis vismaz 2 (divus) virszemes ūdensobjektu hidrotehnisko būvju rekonstrukcijas (pārbūves), renovācijas (atjaunošanas) vai izbūves būvdarbus, kas saistīti ar aizsargdambju rekonstrukciju (pārbūvi) un/vai renovāciju (atjaunošanu), un/vai izbūvi hidrotehniskajām vai meliorācijas inženierbūvēm ar izbūvēto aizsargdambju kopgarumu vismaz 4 (četru) km apjomā, un visi objekti ir nodoti ekspluatācijā.

  - Pretendents var nodrošināt būvdarbu vadītāju, kurš ir sertificēts upju hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā un kurš pēdējo 3 (triju) gadu laikā ir vadījis vismaz 2 (divu) hidrotehnisko būvju būvdarbus.

  - Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

    - Pretendenta dalībnieku, apakšuzņēmēju un citu piesaistīto personu pieredze nav skaitāma kopā.

# Iesniedzamie dokumenti

  - Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (3.pielikums).

  - Piedāvājuma nodrošinājums, ievērojot nolikuma 12.punktu (4.pielikums).

  - Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas. Reģistrācijas faktu iepirkuma komisija pārbauda Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Ārvalstī reģistrēts pretendents iesniedz līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas, pretendenta apliecinātu kopiju. Ārvalstīs izsniegtām izziņām jābūt tulkotām latviešu valodā (pretendenta apliecināts tulkojums).

  - Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

  - Latvijas komersantiem Pasūtītājs reģistrācijas faktu Būvkomersantu reģistrā pārbauda pats attiecīgā datu bāzē. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

  - Spēkā esoša pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija vai pretendenta apliecinājums līdz līguma noslēgšanai apdrošināt savu profesionālās darbības civiltiesisko atbildību par zaudējumiem, kas var tikt nodarīti gan Pasūtītājam, gan trešajām personām.

  - Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību vides vadības standartiem. Pretendents atbilstību vides vadības standartiem var apliecināt:

    - iesniedzot ISO 14001:2015, EMAS vai ekvivalentas vides vadības sistēmas sertifikātu;

    - ar Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu sertifikātu, kas apliecina viņa atbilstību Eiropas vai starptautiskajiem vides vadības sistēmas standartiem;

    - ar līdzvērtīgu novērtējumu par savas darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām, piemēram, Pretendenta izstrādātu Vides pārvaldības sistēmas plānu, kas izstrādāts, ievērojot LR Ministru kabineta 22.12.2008. sēdē apstiprinātos (Prot.Nr.94, 92.§) „Ieteikumus videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”, īpašu uzmanību pievēršot atkritumu apsaimniekošanai, videi draudzīgu tehnoloģiju un materiālu izmantošanai, pasākumiem enerģijas patēriņa samazināšanai.

  - Pretendenta pēdējais apstiprinātais gada pārskats vai izrakts no gada pārskata (nav obligāti iesniedzamie dokumenti), kas apliecina pretendenta likviditāti. Komisija pretendenta atbilstību pārbaudīs publiski pieejamā datu bāzē Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē.

  - Pretendenta apliecinājums par finanšu līdzekļu vai kredītlīnijas pieejamību būvdarbu veikšanai.

  - Pretendenta un apakšuzņēmēju vai personu (ja Pretendents Būvdarbiem plāno piesaistīt trešās personas un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā rekonstruēto (pārbūvēto), renovēto (atjaunoto) vai izbūvēto virszemes ūdensobjektu hidrotehnisko būvju saraksts, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajai veidnei (pielikums Nr.5) un apliecina Pretendenta atbilstību Nolikuma 16.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām. Sarakstam pievienojamas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes par visiem objektiem, kas norādīti sarakstā un būvvaldes izsniegtā akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.

    - Atsauksmes un aktu kopijas var nesniegt tikai par tiem 5.pielikumā minētajiem objektiem, kuriem Pretendents, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir veicis būvdarbus Pasūtītājam (Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”).

  - Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja informācija (6.pielikums), ievērojot Nolikuma 16.2. apakšpunktu. Minētās prasības izpildi apliecinošu informāciju Pasūtītājs pārbaudīs publiski pieejamajās datu bāzēs.

  - Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, kas apliecina kompetenci veikt hidrotehnisku būvju būvdarbu vadīšanu.

  - Ja piedāvātais būvdarbu vadītājs nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā Pretendenta darbinieks, Pretendentam piedāvātais būvdarbu vadītājais jāpiesaista, kā apakšuzņēmēju.

  - Apakšuzņēmēju saraksts atbilstoši Nolikuma 7.pielikumam.

  - Apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, apliecinājumu (8.pielikums), atbilstoši nolikuma 16.3.apakšpunktam.

  - Tehniskais piedāvājums:

    - Pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš, kas nav mazāks par 2 (diviem) gadiem (9.pielikums).

    - Pretendeta piedāvātais būvdarbu izpildes grafiks (10.pielikums) atbilstoši būvprojekta prasībām.

    - Piedāvāto galveno materiālu izcelsmes apliecinājums: minerālgrunts, smilts, šķembas.

  - Finanšu piedāvājums - būvdarbu izmaksu tāmes (14.pielikums un 15.pielikums), sagatavo ievērojot Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumus Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”

      - Lokālās tāmes pozīcija „Vienības izmaksas” tiek izvērsta atbilstoši 30.06..2015. MK noteikumi Nr.330 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-05 "Būvizmaksu noteikšanas kārtībai"" regulējumam, ietverot visas būvdarbu izmaksas un visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā izmaksas ar visiem riskiem un iespējamiem sadārdzinājumiem.

      - Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu būvprojektā minēto darbu pozīciju izpildi.

      - Finanšu piedāvājumā izmaksas par vienu vienību norādāmas ar divām zīmēm aiz komata, tālākie aprēķini veicami, izejot no noapaļotās vienas vienības cenas un šādi noapaļojamas arī tālākās aprēķinu summas. Tāmēs jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos).

      - Nav pieļaujams norādīt pozīcijas ar „mīnuss” zīmi. „0” pozīcijas (izmaksu nenorādīšana) nav pieļaujama, ja izmaksu nenorādīšana liecina par neatbilstību Tehniskajai specifikācijai, proti, ja nav loģiska pamata šīs pozīcijas iekļaut citās pozīcijās vai nenorādīt vispār.

      - Konkursa piedāvājuma vērtēšanas laikā Pretendentam var tikt lūgts iesniegt detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu.

  - Pretendents atbilstoši PIL 48.panta 11.daļas regulējumam piedāvājumam pievieno izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās.

# Pretendentu piedāvājumu vērtēšana

  - Piedāvājumu vērtēšana sastāv no 4 (četriem) posmiem:

    - 1.posms – piedāvājumu noformējuma pārbaude;

    - 2.posms – pretendentu atlase;

    - 3.posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;

    - 4.posms – finanšu piedāvājumu vērtēšana;

    - 5. posms - saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana.

  - Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

  - Komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

# Piedāvājumu noformējuma pārbaude

  - Komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām. Ja pretendents neatbilst izvirzītajām prasībām, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu.

# Pretendentu atlase

  - Komisija noskaidro pretendentu atbilstību Nolikuma izvirzītajām kvalifikācijas prasībām. Ja pretendents neatbilst izvirzītajām prasībām, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu.

  - Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā līguma izpildes prasībām. Pretendentu atlases un kvalifikācijas laikā Komisija vērtē piedāvājumu atbilstoši katrai Nolikuma izvirzītajai prasībai.

  - Komisija atzīst par neizturējušiem atlases un kvalifikācijas pārbaudi, un nepielaiž pie tālākās vērtēšanas to pretendentu piedāvājumus, kuri neatbilst kādai no Nolikuma izvirzītajām prasībām un noteiktajiem dokumentiem.

  - Pretendenti, kas izturējuši pretendentu atlasi, tiek pielaisti pie tehnisko piedāvājumu vērtēšanas.

# Tehniskais piedāvājums

  - Komisija pārbauda pretendenta piedāvājumu atbilstību Nolikuma izvirzītajām tehniskajām prasībām.

# Finanšu piedāvājumu vērtēšana

  - Finanšu piedāvājumu vērtēšanas stadijā Komisija vērtē tikai tos piedāvājumus, kas ir izturējuši pretendentu atlases un pretendentu tehniskās atbilstības vērtēšanas pārbaudi.

  - Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto kopējo līgumcenu EUR bez PVN.

  - Komisija pārbauda vai Pretendenta būvdarbu izmaksu tāme sagatavota atbilstoši 17.19.punkta prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi tiks izslēgti no turpmākas vērtēšanas.

  - Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota saskaņā ar PIL 56. panta trešajā daļā noteiktajām prasībām.

  - Ja Komisija konstatē, ka pretendents ir iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija rīkojas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (PIL 48. pants).

  - Komisijai ir pienākums izvērtēt, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts, ja tā konstatē, ka Pretendenta vai tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darba ņēmēju vidējā stundas tarifa likme kaut vienā no profesiju grupām pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāka par 80 procentiem (vai nesasniedz valstī noteikto minimālo stundas tarifa likmi) no darba ņēmēju vidējās stundas tarifa likmes attiecīgajā profesiju grupā valstī minētajā periodā pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja Pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, ņem vērā darba ņēmēju vidējo stundas tarifa likmi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.

- Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana

  - Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais par visu iepirkuma priekšmetu apjomu, atbilstoši noteiktajai pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas kārtībai un kas atbilst Nolikumā minētajām prasībām saskaņā ar Nolikumā norādītajiem piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

  - Komisija vērtē piedāvājuma saimniecisko izdevīgumu, atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un to skaitliskajām vērtībām:

|  | Kritēriji | Maksimālā skaitliskā vērtība (M) |
| --- | --- | --- |
| CN | Kritērijs CN: Būvdarbu piedāvātā līgumcena EUR bez PVN CN - cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu: CN = CNz/CNp*M, kur CNz – viszemākā piedāvātā līgumcena starp pretendentiem, CNp – Pretendenta piedāvātā līgumcena, M – cenas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība | 85 |
| A | Kritērijs A - Darbu garantijas laiks 10 punkti – Atbilstoši nolikuma 17.16.1.punkta prasībām pievienots apliecinājums par darbu garantijas laiku 60 (sešdesmit) mēneši no ekspluatāciā nodošanas brīža; 8 punkti – Atbilstoši nolikuma 17.16.1.punkta prasībām pievienots apliecinājums par darbu garantijas laiku 48 (četrdemit astoņi) mēneši no ekspluatāciā nodošanas brīža; 6 punkti - Atbilstoši nolikuma 17.16.1.punkta prasībām pievienots apliecinājums par darbu garantijas laiku 42 (četrdesmit divi) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža; 4 punkti - Atbilstoši nolikuma 17.16.1.punkta prasībām pievienots apliecinājums par darbu garantijas laiku 36 (trīsdesmit seši) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža 2 punkti - Atbilstoši nolikuma 17.16.1.punkta prasībām pievienots apliecinājums par darbu garantijas laiku 30 (trīsdesmit) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža; 0 punkti - Atbilstoši nolikuma 17.16.1.punkta prasībām pievienots apliecinājums par darbu garantijas laiku 24 (divdesmit četri) mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža; M – attiecīgā vērtēšanas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība | 10 |
| B | Kritērijs B - Pasākumi vides aizsardzības prasību nodrošināšanai (vides vadības standarti un/vai Vides pārvaldības sistēmas plāns) 5 punkti – Pretendenta vides vadības sistēmas sertifikāts hidrotehnisko būvju (melioratīvajā) būvniecībā 3 punkti – Pretendenta vides vadības sistēmas sertifikāts, vispārējā būvniecībā 1 punkti - Pretendentam ir Vides pārvaldības sistēmas plāns, kas izstrādāts, ievērojot LR Ministru kabineta 22.12.2008. sēdē apstiprinātos (Prot.Nr.94, 92.§) Ieteikumus videi draudzīgas būvniecības veicināšanai, īpašu uzmanību pievēršot atkritumu apsaimniekošanai, videi draudzīgu tehnoloģiju un materiālu izmantošanai, pasākumiem enerģijas patēriņa samazināšanai. 0 punkti – Ja Pretendents nevar apliecināt, ka tas ievēro videi draudzīgu būvniecību. M – attiecīgā vērtēšanas kritērija maksimālā skaitliskā vērtība | 5 |
|  | Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits Kandidāta piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu: P = A + B + CN, kur P - kandidāta piedāvājuma galīgais vērtējums, A un B – kandidāta piedāvājuma vērtējums attiecīgi vērtēšanas kritērijā A un B CN - cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu | 100 |

  - Piedāvājumu vērtēšana notiek pēc punktu metodes. Maksimālā kopējā skaitliskā vērtība – 100 punkti.

  - Pretendenta piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:

P = A + B+ CN, kur

P - Pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums,

A un B – pretendenta piedāvājuma vērtējums attiecīgi vērtēšanas kritērijā A un B,

CN – piedāvājuma vērtējums attiecīgajā cenas kritērijā.

  - Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu.

  - Ja vairāku pretendentu piedāvājumi iegūst vienādu kopējo punktu skaitu par visu iepirkuma priekšmetu, Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu, kuram ir lielākais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā līgumcena”.

# Līguma slēgšana

  - Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu noslēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam (13.pielikums).

  - Iepirkuma līgumus slēdz ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc PIL 67.panta piektajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.

  - Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, pirms tam pārliecinoties vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumus ar pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumus vai ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# Līguma izpildes nosacījumi

### Pretendentam, kuram tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānotajiem būvdarbu izpildes termiņiem. Ja Pretendents neievēro šos nosacījumus iepirkuma līgums zaudē savu spēku.

    - Ja Pretendents savlaicīgi neiesniedz galvojuma vai pārskaitījuma oriģinālu, Pasūtītājs ir tiesīgs Pretendentu izslēgt no turpmākās dalības konkursā un slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu.

### Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā no akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā apstiprināšanas dienas iesniedz Pasūtītājam garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN. Garantijas saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā atbilstoši pretendenta piedāvātajam būvdarbu garantijas termiņam no akta par hidrotehniskās būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas.

### Pretendents Līguma sastību izpildes nodrošinājumu (pēc parauga Nolikuma 11. pielikumā) vai Garantijas termiņa saistību izpildes nodrošinājumu (pēc parauga Nolikuma 12. pielikumā) ir tiesīgs iesniegt kā kredītiestādes galvojuma oriģinālu vai apdrošināšanas kompānijas polises oriģinālu vai maksājuma uzdevuma oriģinālu (dublikātu) par naudas pārskaitījumu Pasūtītāja norēķinu kontā.

  - Pretendents 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas, iesniedz šādus dokumentus:

    - Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju.

    - Būvdarbu žurnālu.

    - Atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvdarbu vadītāju saistību rakstus.

    - Atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju.

    - Darba aizsardzības speciālista apliecības par profesionālās pilnveides izglītību kopiju.

    - Darba aizsardzības plānu, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

  - Būvdarbi ir jāveic atbilstoši būvprojektam, LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem būvniecības jomā, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 16.marta noteikumiem Nr.550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” un ar Zemkopības ministrijas 2009.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr.65 apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskajiem noteikumiem „Meliorācijas sistēmas – būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” un Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

  - Būvdarbu veikšanas laikā uzņēmējam ir jāievēro prasības vides piesārņojuma samazināšanai, dabas aizsardzībai un darba drošībai.

# Beidzot būvdarbus, būvuzņēmējs iesniedz šādu dokumentu oriģinālus:

  - apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai;

  - institūciju, kuras izdevušas tehniskos noteikumus, vai pašvaldību, kuras izdevušas pašvaldības saistošos noteikumus, atzinumus par meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves gatavību ekspluatācijai;

  - meliorācijas sistēmu un būvju izpildmērījumus un izpildzīmējumus (šķērsgriezumus, garenprofilus) uz datu nesēja (USB Flash) ,,*.dwg” vai ,,*.dgn” formātā;

  - būvdarbu žurnālu;

  - nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

  - iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju.

- Pielikumi:

  - Pielikums Nr.1 – Objekta pārskata plāns;

  - Pielikums Nr.2 – Darbu apjomi;

  - Pielikums Nr.3 – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;

  - Pielikums Nr.4 – Piedāvājuma nodrošinājuma forma;

  - Pielikums Nr.5 – Pēdējos 5 (piecos) gados  hidrotehnisko būvju rekstrukcijas (pārbūves) un/vai renovācijas (atjaunošanas) veikto būvdarbu saraksts;

  - Pielikums Nr.6 – Būvdarbu vadītāja informācija;

  - Pielikums Nr.7 – Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu daļu saraksta forma;

  - Pielikums Nr.8 – Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma forma;

  - Pielikums Nr.9 – Darbu garantijas laika apliecinājuma forma;

  - Pielikums Nr.10 – Būvdarbu izpildes grafika forma;

  - Pielikums Nr.11 – Garantija par pretendenta līgumsaistību izpildi forma;

  - Pielikums Nr.12 – Būvdarbu garantijas termiņa garantijas paraugs;

  - Pielikums Nr.13 – Iepirkuma līguma projekts;

  - Pielikums Nr.14 – Kopsavilkuma aprēķini par darbu veidiem;

  - Pielikums Nr.15 – Lokālā tāme.

1.pielikums – PĀRSKATA PLĀNS

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

2.pielikums – Darbu apjomi

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Darbu apjomi

| Nr.p.k. | Darbi un izmaksu veidi | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 1.1. | Aizsargdambja ass nospraušana | m | 4500,00 |
| 1.2. | Zāles pļaušana no aizsargdambja | ha | 8,40 |
| 2. | Apauguma novākšana | ha | 4,90 |
| 2.1. | Krūmi | ha | 1,43 |
| 2.2. | Sīkmežs, krūmi | ha | 3,47 |
| 3. | Apgriešanās-maiņas laukumu izveidošana | gab. | 2 |
| 3.1. | Minerālgrunts (mālsmilts,viegls smilšmāls) pievešana | m3 | 505,00 |
| 3.2. | Grunts izlīdzināšana un blīvēšana | m3 | 404,00 |
| 4. | Aizsargdambja ķermeņa veidošana | m | 4500,00 |
| 4.1. | Aizsargdambja virskārtas nostrādāšana un izlīdzināšana dambja nogāzēs. | m3 | 5425,00 |
| 4.2. | Minerālgrunts (mālsmilts,viegls smilšmāls) pievešana | m3 | 19297,00 |
| 4.3. | Grunts izlīdzināšana un blīvēšana | m3 | 15438,00 |
| 4.4. | Uzbērtās dambja nogāzes planēšana | m2 | 35500,00 |
| 5. | Nobrauktuvju izveidošana | gab. | 4 |
| 5.1. | Minerālgrunts (mālsmilts,viegls smilšmāls) pievešana | m3 | 48,00 |
| 5.2. | Grunts izlīdzināšana un blīvēšana | m3 | 39,00 |
| 6. | Aizsardzība pret bebru darbību-pīta žoga sieta iebūve | m | 2400,00 |
| 6.1. | Tranšejas rakšana un nogāzes atrakšana ar mehānismu | m3 | 2544,00 |
| 6.2. | Roku darbs | m3 | 72 |
| 6.3. | Pīta ruļļu žoga sieta iebūve | m2 | 8400,00 |
| 6.4. | Tranšejas aizbēršana un sieta pārklāšana ar grunti (ar mehānismu) | m3 | 2587,00 |
| 7. | Dambja nogāžu nostiprināšana | m2 | 35500,00 |
| 7.1. | Nogāžu planēšana ar roku darbu | m3 | 178,00 |
| 7.2. | Zāles sēja ar augsnes zāļu sēklu maisījumu | m3 | 1775,00 |
| 8. | Aizsargdambja virsmas nostiprināšana | m | 760,00 |
| 8.1. | Smilts kfilt≥2m/dnn pievešana | m3 | 1611,00 |
| 8.2. | Smilts pamatojuma ierīkošana | m3 | 1611,00 |
| 8.3. | Šķembu pievešana; frakc.0÷32mm | m3 | 811,00 |
| 8.4. | Šķembu uzbēršana, blīvējot pa kārtām; frakc.0÷32mm | m3 | 811,00 |

Piezīme: Pievedamās minerālgrunts, smilts un šķembu apjoms parādīts ievērtējot

uzirdinājuma koeficientu.

3.pielikums – Pieteikuma forma

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

Atklātam konkursam „Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (Id. Nr. ZMNĪ 2017/24 ERAF)

<Vietas nosaukums>, <gads>. gada <datums>. <mēnesis>

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Pasta adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |
| Summa bez PVN _____________ EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem> euro un <summa cipariem> centi), |

- Pretendents ir iepazinies ar Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģ. Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa ,,Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ” (turpmāk – Būvdarbi), nolikumu (turpmāk – Nolikums) un pieņemot visas nolikumā noteiktās prasības.

- Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets un Tehniskās specifikācijas (darbu apjomi), kā arī viņa tiesības un pienākumi.

- Pretendents garantē, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

- Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

- Pieteikuma un piedāvājuma nodrošinājuma,

- Kvalifikācijas dokumentiem,

- Tehniskā piedāvājuma,

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums).

- Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:

  - Veikt “Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā ” saskaņā ar būvprojektu.

  - slēgt Iepirkuma līgumus atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam (Nolikuma 13.pielikumam),

- Piedāvājums ir spēkā 120 (simtu divdesmit) dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Pretendentu Konkursā pārstāv un Iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt Iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

4.pielikums – Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

Atklāta konkursa „Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (Id. Nr. ZMNĪ 2017/24 ERAF).

<Vietas nosaukums>, <gads>. gada <datums>. <mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>

<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Reģ. Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā”” (Id. Nr. ZMNĪ 2017/24 ERAF), kā arī to, ka Konkursa Nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, <Bankas vai apdrošināšanas kompānijas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz Iepirkuma līgumu,

- Pretendents, kurš ir noslēdzis Iepirkuma līgumu, Iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,

par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir iestājies kāds no iepriekš minētājiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt Pasūtītājam EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem> euro un <summa cipariem> centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>. gada <datums>. <mēnesis> un ir spēkā līdz <gads>. gada <datums>. <mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā šajā datumā.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Bankas vai apdrošināšanas kompānijas zīmoga nospiedums>

5.pielikums –Pēdējos 5 (piecos) gados (2012., 2013., 2014., 2015. un 2016.) rekonstruēto (pārbūvēto), renovēto (atjaunoto) hidrotehnisko būvju- aizsargdambju (vismaz 4 km apjomā) veikto būvdarbu saraksts

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

Pēdējos 5 (piecos) gados hidrotehnisko būvju - REKONSTRUKCIJAS/RENOVĀCIJAS ATJAUNOŠANAS/PĀRBŪVES VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS

| Nr.p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Līgumcena bez PVN (EUR) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
|  | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |
|  | <…> | <…> | <…> | <…>/<…> |

  - Pretendents būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina Nolikuma 16.1.apakšpunkta prasību izpildi.

  - Saraksta ailē „Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums” jānorāda visa nepieciešamā informācija par veiktajiem būvdarbiem, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt to atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Pretendents par katru būvobjektu, kurš iekļauts būvniecības darbu sarakstā, iesniedz būvvaldes izsniegtā akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopijas.

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums>

6.pielikums – Būvdarbu vadītāja informācija

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

BŪVDARBU VADĪTĀJA INFORMĀCIJA

| Speciālists | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs | Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām (būvobjektu vai līgumu skaits) | Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Galvenais būvdarbu vadītājs | <…> | <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums>

7.pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu saraksta forma

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU DAĻU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu daļas apjoms (% no Darbu kopējās cenas, norādot Tāmes numuru un pozīcijas numuru) | Iepirkuma priekšmeta būvprojekta nosaukums |
| --- | --- | --- |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |
| <…> | <…> | <…> |

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Pretendenta paraksttiesīgās personas paraksts>

<Datums>

8.pielikums – Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājuma forma

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam „Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (Id. Nr. ZMNĪ 2017/24 ERAF).

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

- Apliecina, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, Reģ. Nr. 40003338357, Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 organizētajā atklātajā konkursā „Ruduļa poldera aizsargdambja D-1 atjaunošana Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā” (Id. Nr. ZMNĪ 2017/24 ERAF).

- Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss Darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu daļu sarakstā norādītajam > un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/ vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts> <Datums>

9.Pielikums Darba garantijas laika apliecinājums

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

DARBU GARANTIJAS LAIKA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>:

apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas nodrošināt darbu garantijas laiku.

Darbu garantijas termiņš ir < norādīt gadu skaitu, kas nav mazāks pa 2 gadiem> gadi.

<Pretendenta nosaukums >

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

10.pielikums – būvdarbu izpildes grafiks

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

Būvdarbu izpildes grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu un beigas.

* Atbilstoši darbu plānotajam veikšanas laikam atzīmējot ar "X" attiecīgā mēneša rūtiņu

| N. p. k. | Aktivitātes nosaukums | Atbildīgā uzņēmuma nosaukums | Būvdarbu laika plānojums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017.gads |
|  |  |  | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris |
| 1. | Aizsargdambja D-1 sagatavošanas darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Apauguma novākšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Apgriešanās laukuma izveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aizsargdambja ķermeņa veidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Aizsargdambja uzbēršana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nobrauktuvju izveidošana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Aizsardzība pret bebru darbību – pīta žoga sieta iebūve |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Aizsargdambja nogāžu nostiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Aizsargdambja D-1 virsmas nostiprināšana |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sastādīja______________________________

(paraksts un tā atšifrējums)

11.pielikums – Līgumsaistību izpildes garantijas paraugs

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

GARANTIJA PAR PRETENDENTA LĪGUMSAISTĪBU IZPILDI

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums>, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-<pasta indekss>, Rīga, <ielas nosaukums un mājas numurs> (turpmāk – Būvuzņēmējs), un Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003338357, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-1010, Rīga, Republikas laukums 2 (turpmāk – Pasūtītājs), noslēguši Iepirkuma līgumu Nr. <līguma numurs> (turpmāk – Līgums), saskaņā ar kuru Būvuzņēmējs ir uzņēmies veikt <darbu raksturojums> (turpmāk – Darbi),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Būvuzņēmējam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas par līgumsaistību izpildi,

mēs <Bankas vai apdrošināšanas kompānijas nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – <valsts nosaukums>, <pasta indekss>, <pilsētas nosaukums>, <ielas nosaukums un mājas numurs> (turpmāk – Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem> euro un <summa cipariem> centi), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz <gads>. gada <datums>. <mēnesis> (ieskaitot) , neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai apdrošināšanas kompānijai vai nē.

Banka anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz <Bankas vai apdrošināšanas kompānijas nosaukums>, juridiskā adrese – <valsts nosaukums>, <pasta indekss>, <pilsētas nosaukums>, <ielas nosaukums un mājas numurs>, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir sastādīta 2 (divos) oriģināleksemplāros, no kuriem Pasūtītājs un Banka vai apdrošināšanas kompānija saņem pa 1 (vienam) oriģināleksmeplāram.

<Bankas vai apdrošināšanas kompānijas paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Zīmoga nospiedums>

12.pielikums – Būvdarbu garantijas termiņa garantijas paraugs

Konkursa ZMNĪ 2017/24 ERAF nolikumam

ERAF projekta iesnieguma Nr. 5.1.2.0/16/I/006

GARANTIJAS TERMIŅA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS

Ievērojot to, ka <Pretendenta nosaukums>, kas reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-<pasta indekss>, Rīga, <ielas nosaukums un mājas numurs> (turpmāk – Būvuzņēmējs), un Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr. 40003338357, juridiskā adrese – Latvijas Republika, LV-1010, Rīga, Republikas laukums 2 (turpmāk – Pasūtītājs), 2017. gada <datums>. <mēnesis> ir noslēguši Iepirkuma līgumu Nr. <līguma numurs> (turpmāk – Līgums), saskaņā ar kuru Būvuzņēmējs ir uzņēmies veikt <darbu raksturojums> (turpmāk – Darbi),

ievērojot to, ka Līgumā ir noteikts, ka Līguma Būvuzņēmējam ir jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas kompānijas būvdarbu (tai skaitā izmantoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitātes garantijas laika garantija,

mēs <Bankas vai apdrošināšanas kompānijas nosaukums>, vienotais reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese – <valsts nosaukums>, <pasta indekss>, <pilsētas nosaukums>, <ielas nosaukums un mājas numurs> (turpmāk – Banka), neatkarīgi no augstākminētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt Pasūtītājam ne vairāk kā summu EUR <summa cipariem> (<summa vārdiem> euro un <summa cipariem> centi), saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Izpildītājs nav izpildījis Līguma saistības.

Šī garantija ir spēkā līdz <gads>. gada <datums>. <mēnesis> (ieskaitot) , neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ Bankai vai apdrošināšanas kompānijai vai nē.

Banka vai apdrošināšanas kompānija anulēs garantiju pirms garantiju noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Bankai vai apdrošināšanas kompānijai savu garantijas oriģinālu un iesniegs Bankai vai apdrošināšanas kompānijai lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz <Bankas vai apdrošināšanas kompānijas nosaukums>, juridiskā adrese – <valsts nosaukums>, <pasta indekss>, <pilsētas nosaukums>, <ielas nosaukums un mājas numurs>, ne vēlāk kā augšminētajā datumā.

Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantijas apjomu.

Šī garantija ir izdota 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā – garantijas saņēmējam.

<Bankas vai apdrošināšanas kompānijas paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Zīmoga nospiedums>

13.pielikums – Uzņēmum līguma projekts

ERAF projekta Nr.____________

Pasūtītāja līgumu reģ.Nr. ___________

Uzņēmēja līgumu reģ.Nr.___________

UZŅĒMUMA LĪGUMS

par būvdarbu veikšanu

Rīgā								201_.gada „___”.___________

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr.40003338357, tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un

(Komercsabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr.), tās pilnvarotā pārstāvja (amats, vārds, uzvārds, pārstāvības pamats) personā, turpmāk tekstā - Uzņēmējs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā - Puses, vai katrs atsevišķi - Puse,

ievērojot (id. Nr.) nolikumu, rezultātu (201_.gada „___”.________ protokols Nr.__) un Uzņēmēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk tekstā - Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod, bet Uzņēmējs apņemas veikt (objekta nosaukums), turpmāk tekstā – Objekts, (atjaunošanas/pārbūves) būvdarbus, turpmāk tekstā – Darbi.

  - Darbi veicami saskaņā ar:

- spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, tai skaitā Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, Zemkopības ministrijas 2009. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr. 65 apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskajiem noteikumiem „Meliorācijas sistēmas – būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” un Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

- būvprojektu un Līguma noteikumiem.

1.3.	Līgums tiek slēgts Eiropas Reģionālā attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.2.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” (ERAF) projekta Nr. __________ ietvaros.

2. Līguma un garantijas darbu saistību izpildes nodrošinājums

2.1.	Uzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN, turpmāk tekstā - Līguma saistību izpildes nodrošinājums. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto būvdarbu izpildes termiņu (t.i. līdz 201_.gada „__”._________).

2.1.1.	Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 2.1. punkta nosacījumus Līgums zaudē savu spēku.

2.2.	Uzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas iesniedz Pasūtītājam garantijas darbu saistību izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumsummas bez PVN, turpmāk tekstā – Garantijas saistību izpildes nodrošinājums. Garantijas saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā garantijas laikā t.i. __ (________) mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas, turpmāk tekstā – Garantijas laiks.

2.2.1.	Ja Uzņēmējs neievēro Līguma 2.2. punkta nosacījumus Pasūtītājs ir tiesīgs atlikt galīgo norēķinu (saskaņā ar Līguma 3.5.punktu). Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 7. sadaļas noteikumiem.

2.3.	Līguma saistību izpildes nodrošinājumu vai Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu, turpmāk tekstā – Nodrošinājums, Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt kā kredītiestādes galvojuma oriģinālu vai apdrošināšanas kompānijas polises oriģinālu vai maksājuma uzdevuma oriģinālu (dublikātu) par naudas pārskaitījumu Pasūtītāja norēķinu kontā: LV47 HABA 0001 4070 39086, AS “Swedbank”, HABALV22.

2.4.	Nodrošinājums var tikt izmantots kā kompensācija (vai tās daļa) Pasūtītājam par zaudējumiem, kuri Uzņēmējam ir jāatlīdzina saskaņā ar Līguma nosacījumiem, un kurus Pasūtītājam ir tiesības bezstrīdus kārtībā ieturēt.

2.5.	Par katru kompensācijas pieprasījumu (Nodrošinājuma vai tā daļas izmantošanu) Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, vienlaikus pievienojot prasību par Nodrošinājuma atjaunošanu Līguma 2.1., 2.2. punktos noteiktajā apmērā, kuru Uzņēmējs apņemas izpildīt ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā.

2.6.	Līguma saistību izpildes nodrošinājums, kas ir iemaksāts saskaņā ar Līguma 2.1. punktu un kas atlicis pēc kompensāciju ieturēšanas, ja tādas prasības ir bijušas, tiek atmaksāts Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas un iesniegšanas Pasūtītājam;

2.7.	Garantijas saistību izpildes nodrošinājums, kas ir iemaksāts saskaņā ar Līguma 2.2. punktu un kas atlicis pēc kompensāciju ieturēšanas, ja tādas prasības ir bijušas, tiek atmaksāts Uzņēmējam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Garantijas laika beigām.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1.	Kopējā summa par visiem Līgumā paredzētajiem Darbiem ir noteikta bez PVN EUR __ un PVN 21% EUR 0,00 (saskaņā ar likumu “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu), kopā EUR __ (summa vārdiem), turpmāk tekstā – Līgumsumma, saskaņā ar tāmi (1. pielikums).

3.2.	Norēķinu par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Darbiem, Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta apstiprināšanas, saskaņā ar Līguma 4.3. punktu un Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

3.3.	Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc:

-	akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas, saskaņā ar Līguma 4.9. punktu;

-	Garantijas saistību izpildes nodrošinājuma, kas noformēts atbilstoši Līguma 2.2. punktam saņemšanas;

-	Uzņēmēja izrakstītā rēķina saņemšanas.

3.4.	Uzņēmējam izrakstot rēķinu, tajā obligāti jānorāda šāda informācija: ERAF projekta numurs, pilns objekta nosaukums, līguma reģistrācijas numurs un datums.

3.5.	Pasūtītājs ir tiesīgs atlikt norēķinu šādos gadījumos:

-	Ja Uzņēmējs rēķinā nav norādījis Līguma 3.4. punktā noteikto informācija līdz trūkumu novēršanai;

-	Ja Pasūtītājam savlaicīgi netiek piešķirts paredzētais valsts budžeta finansējums. Minētais apstāklis uzskatāms par nepārvaramo varu Līguma 7.5. punkta izpratnē;

-	ja Uzņēmējs nav ievērojis Līguma 2.2., 2.5. punkta nosacījumus.

3.5.1.	Šajā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par norēķinu atlikšanas iemesliem. Šajā punktā minētais ierobežo Uzņēmēja tiesības aprēķināt līgumsodu par maksājuma samaksas termiņa kavējumu saskaņā ar Līguma 7.2. punktu.

4. Darbu izpildes termiņš, pieņemšanas – nodošanas kārtība un garantija

4.1.	Uzņēmējs apņemas uzsākt darbus 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža (līdz 201_. gada ___. __________), turpmāk tekstā – Darbu uzsākšanas termiņš, ievērojot Darbu izpildes grafiku (3. pielikums), bet ne ātrāk kā saņemta būvatļauja un izpildīti būvatļaujā ietvertie nosacījumi.

4.2.	Uzņēmējs apņemas pabeigt Darbus līdz 201_. gada ___. __________, turpmāk tekstā – Darbu pabeigšanas termiņš, ievērojot Darbu izpildes grafiku.

4.3.	Uzņēmējs līdz katra mēneša 3 (trešajam) datumam iesniedz Pasūtītājam izpildīto „Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu”, turpmāk tekstā – Akts (2. pielikums), iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāja pieaicināto Būvuzraugu.

4.4.	Pasūtītājs izskata iesniegto Aktu 10 (desmit) darba dienu laikā, piekrītot vai izsakot savus iebildumus vai pretenzijas. Pušu parakstītais Akts kļūst par Līguma pielikumu un tā neatņemamu sastāvdaļu.

4.5.	Gadījumā ja, pieņemot Darbus, tiek konstatēta Darbu neatbilstība Līguma nosacījumiem, turpmāk tekstā – Neatbilstība, Pasūtītājs rakstiski paziņo Uzņēmējam argumentētus iebildumus vai pretenzijas, turpmāk tekstā – Pretenzija.

4.5.1.	Pēc Pretenzijas saņemšanas, Puses 10 (desmit) darba dienu laikā vienojas par konstatēto Neatbilstību novēršanas kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst visas Neatbilstības, ievērojot protokola nosacījumus. Pēc Neatbilstību pilnīgas novēršanas Uzņēmējs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Aktu, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāja pieaicināto Būvuzraugu. Līdz Akta parakstīšanai Darbi uzskatāmi par nenodotiem.

4.6.	Akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par slēptiem Akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Darbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem, kā arī neatbrīvo Uzņēmēju no pienākuma veikt Līguma saistību izpildi, kuras uz Akta parakstīšanas dienu vēl nav pilnībā izpildītas.

4.7.	Pēc Darbu pabeigšanas (ievērojot Darbu pabeigšanas termiņu), Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam šādus dokumentus:

-	apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai;

-  institūciju, kuras izdevušas tehniskos noteikumus, vai pašvaldību, kuras izdevušas pašvaldības saistošos noteikumus, atzinumus par meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves gatavību ekspluatācijai (oriģinālus);

-	meliorācijas sistēmu un būvju izpildmērījumus un izpildzīmējumus (šķērsgriezumus, garenprofilus) uz datu nesēja (USB Flash) ,,*.dwg” vai ,,*.dgn” formātā;

-	būvdarbu žurnālu;

-	nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus;

-	iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju.

4.8.	Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek organizēta, ievērojot Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumus Nr. 550 „Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”.

4.9.	Objekts ir uzskatāms par nodotu ekspluatācijā ar akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanu.

4.10.	Visu Objektā izpildīto Darbu Garantijas laiks ir noteikts Līguma 2.2. punktā.

4.11.	Gadījumā, ja Garantijas laikā Pasūtītājs konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Līguma nosacījumiem Pasūtītājs par to sastāda aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Uzņēmēju vai kompetentās trešās personas (institūcijas).

4.12.	Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz Līgumā noteikto garantiju, turpmāk tekstā – Garantijas darbi, Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Uzņēmējam. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas, Puses 10 (desmit) darba dienu laikā vienojas par Garantijas darbu izpildes kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt visus Garantijas darbus (t.i. novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma nosacījumiem), ievērojot protokola nosacījumus.

4.13.	Ja Uzņēmējs pēc paziņojuma saņemšanas noteiktajā laikā nav vienojies ar Pasūtītāju par Garantijas darbu izpildi vai arī nav veicis Garantijas darbus noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstiski paziņojot par to Uzņēmējam, veikt Garantijas darbus patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Šajā gadījumā Uzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam visus radušos izdevumus, samaksu veicot 10 (desmit) dienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma (rēķina) no Pasūtītāja saņemšanas. Ja samaksa netiek veikta noteiktajā termiņā vai apmērā, Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu.

4.13.1.	Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Garantijas darbu pabeigšanas termiņa kavējumu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumsummas.

5. Uzņēmēja pienākumi

5.1.	Uzņēmējs apņemas:

5.1.1.	5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam šādus dokumentus:

-	Līguma saistību izpildes nodrošinājumu saskaņā ar Līguma 2.1. punktu;

-	Uzņēmēja (būvdarbu veicēja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju;

-	Būvdarbu žurnālu;

-	Atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvdarbu vadītāju saistību rakstus;

-	Atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju;

-	Darba aizsardzības speciālista apliecības par profesionālās pilnveides izglītību kopiju;

-	Darba aizsardzības plānu, atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

5.1.2.	Nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam par visiem no Uzņēmēja neatkarīgiem apstākļiem, kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;

5.1.3.	Veikt Darbus ar saviem darba rīkiem un ierīcēm (darbaspēku, materiāliem u.t.t.) ievērojot Līguma noteikumus.

5.1.4.	Darbu organizēšanā un izpildē ievērot darba aizsardzības noteikumus, ugunsdrošības, vides un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē konkrēto būvdarbu veikšanu.

5.1.5.	Savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī sniegt (nekavējoties) rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi.

5.1.6.	Līguma darbības laikā uzturēt kārtībā Objektu un pirms akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem attīrīt Objektu no savām mantām (darba rīkiem, ierīcēm, materiāliem u.t.t.).

5.2.	Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par:

-	Darbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, ierīču (materiālu u.t.t.) kvalitāti un darbaspēka (personāla) kvalifikāciju;

-	izpildīto Darbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

-	līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem savas vainas dēļ, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

5.3.	Uzņēmējam ir aizliegts šajā Līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot apakšuzņēmējam, kas nav uzrādīts iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju. Uzņēmējs atbild par apakšuzņēmēja veiktajiem darbiem, uzņemoties risku uz savu atbildību.

5.4.	Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. pantā paredzētos nosacījumus.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1. 	Pasūtītājs apņemas:

6.1.1.	nekavējoties rakstveidā paziņot Uzņēmējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem, kas Uzņēmējam varētu traucēt Līguma izpildi;

6.1.2.	nodrošināt Uzņēmējam netraucētu piekļūšanu Objektam Darbu veikšanai;

6.1.3.	pirms Darbu uzsākšanas nodrošināt Uzņēmēju ar informāciju un tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;

6.1.4.	pieņemt Uzņēmēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Darbus, ja tie atbilst būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un Līguma nosacījumiem.

6.2. 	Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1.	veikt Darbu uzraudzību pieaicinot atbilstoši kvalificētu un sertificētu Būvuzraugu;

6.2.2.	Darbu izpildes laikā pēc saviem ieskatiem veikt Uzņēmēja izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par Darbu atbilstību Līguma nosacījumiem;

6.2.3.	pieprasīt no Uzņēmēja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;

6.2.4.	pieprasīt Uzņēmēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Darbu izpildi, ja tie neatbilst būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un Līguma nosacījumiem, nepārceļot Darbu pabeigšanas termiņu;

6.2.5.	strīdu gadījumā jebkurā Darbu posmā uzticēt paveikto Darbu apjomu un tā kvalitātes pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām).

7. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība

7.1.	Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, kā arī ieturēt to no Nodrošinājuma, ja:

7.1.1.	Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu (t.sk. Garantijas darbu) uzsākšanas termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi – Nodrošinājuma pilnā apmērā;

7.1.2.	Uzņēmējs neizpilda atskaites mēneša Darbus vairāk par 50% (piecdesmit procentiem) nekā ir paredzēts Darbu izpildes grafikā – 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas;

7.1.3.	Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu pabeigšanas termiņš - 1% (viena procenta) apmērā no termiņā neizpildīto darbu summas par katru nokavējuma dienu;

7.1.4.	Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Garantijas darbu pabeigšanas termiņš - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru nokavējuma dienu;

7.1.5.	Uzņēmēja vainas dēļ tiek pārkāpti un/vai neievēroti pārējie Līguma nosacījumi - 1% (viena procenta) apmērā no Līgumsummas par katru konstatētu gadījumu bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumsummas.

7.2.	Uzņēmējs var aprēķināt nokavējuma naudu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēts maksājuma samaksas termiņš - 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nenomaksātās summas par katru nokavējuma dienu, izņemot Līguma 3.5. punktā noteiktus gadījumus.

7.3.	Nokavējuma naudas vai līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgās izpildes.

7.4.	Puses ir atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu un/ vai neievērošanu, kā arī par otrai Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.5.	Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu dēļ (Force majeure), kurus attiecīgā puse (vai abas puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos puses nav atbildīgas (piemēram, dabas stihijas (plūdi, vētra u.tml.), valdības izraisītās akcijas, politiskās un ekonomiskās blokādes, valdības vai citu iestāžu lēmumi un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, kas kavē vai ierobežo Līguma saistību izpildi).

7.6.	Katra no pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir, iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

7.7.	Ja, kāda no Pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvarama vara, bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos 5 (piecu) darba dienu laikā, attiecīgā puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

7.8.	Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses kopīgi, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, kuras pamats ir nepārvarama vara, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.

7.9.	Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.

7.10.	Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8.	Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

8.1.	Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā minēto saistību pilnīgai izpildei.

8.2.	Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti, pusēm par to iepriekš vienojoties, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

8.3.	Ja Darbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Līguma saistību izpildi, ieinteresētā puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību.

8.4.	Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma gadījumos, ja:

8.4.1.	pret Uzņēmēju tikušas vērstas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu kontiem, ietverot maksājumu apturēšanu un kas var novest uzņēmumu līdz bankrotam;

8.4.2.	Uzņēmēja darbībā konstatēta ierobežota maksātspēja un pastāv tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas priekšnosacījumi, vai maksātnespējas procesa pazīmēs;

8.4.3.	ir pasludināts tiesas spriedums par Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas process lietas ierosināšanu vai Uzņēmēja atzīšanu par maksātnespējīgu;

8.4.4.	Darbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/ vai apjomā vai Uzņēmējs nav ievērojis Darbu izpildes noteikumus;

8.4.5.	Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu uzsākšanas termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;

8.4.6.	Uzņēmēja vainas dēļ tiek kavēts Darbu pabeigšanas termiņš ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;

8.4.7.	Uzņēmējs 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas, turpina pārkāpt (neievērot) Līguma noteikumus.

8.5.	Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstveidā paziņot Uzņēmējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.

8.6.	Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.4. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Darbiem, kuri nav apstiprināti ar Aktu. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Uzņēmēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 7.sadaļas nosacījumiem.

8.7.	Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pēc Uzņēmēja ierosinājuma, kas nav saistīts ar Pasūtītāja Līguma saistību izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā.

## 9. Citi noteikumi

9.1.	Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un tiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad nodoti personīgi un tie jāuzskata par saņemtiem, kad adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai nosūtīti ar ierakstītu vēstuli un tā jāuzskata par saņemtu 3. (trešajā) darba dienā pēc tam, kad tā nosūtīta adresātam uz Līgumā minēto Puses adresi vai citu adresi, ko viena Puse ir rakstiski paziņojusi otrai Pusei, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam.

9.2.	Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu un tā izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otrās Puses rakstisku piekrišanu.

9.3.	Līguma izpildi vada:

9.3.1.	Pasūtītāja vārdā:

-	(amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr.______, e-pasts: ______;

-	(amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr.______, e-pasts: ______;

9.3.2.	Uzņēmēja vārdā:

-	(amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr.______, e-pasts: ______;

-	(amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr.______, e-pasts: ______;

9.4.	Parakstot Līgumu, Puses ar savu parakstu apliecina, ka:

- ir iepazinušies ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam;

- Pasūtītājs ir nodevis, bet Uzņēmējs ir saņēmis būvprojektu.

9.5.	Līgums sastādīts un parakstīts uz __ (_____) lapām ar 3 (trīs) pielikumiem uz __ (_____) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Reģistrācijas Nr. 40003338357 Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010 Iestādes nosaukums: Valsts kase Iestādes kods: TRELLV22 Norēķinu konts: LV11TREL9160042000000 Tālrunis: 67027587; fakss: 67027190 E-pasta adrese: info@zmni.lv ________________________ /vārds, uzvārds/ z.v. | UZŅĒMĒJS: Komercsabiedrības nosaukums: Reģistrācijas Nr.: ____________________ Juridiskā adrese: ____________________ Bankas nosaukums: __________________ Bankas kods: _______________________ Norēķinu konts: _______________________ Tālrunis: _________; fakss: ____________ E-pasta adrese: ______________________ ________________________ /vārds, uzvārds/ z.v. |
| --- | --- |

# Footnotes

Katrai inženierbūvei jāatbilst Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 1. pielikuma, 2. tabulā minētajai “Inženierbūvju iedalījums grupās”, II vai III grupas būves definīcijai, ar būvju klasifikācijas kodu 2152 (atbilstoši Eiropas Kopienas Statistikas biroja izstrādātajam Būvju klasifikatoram, kas atbilst Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1620“Noteikumi par būvju klasifikāciju”).

Atbilstoši Ministru kabineta 22.12.2009. noteikumiem Nr.1620“Noteikumi par būvju klasifikāciju”1. pielikuma “Būvju klasifikācija” klasifikācijas kodam 2152 “Dambji” 215201 (Dambji (21520101 - dambji ar nostiprinātām nogāzēm, 21520102 - dambji bez nogāžu nostiprināšanas)).

Objektiem, kas nodoti ekspluatācijā Latvijas Republikā no 01.10.2014. (ieskaitot) atbilstības prasības izriet no Ministru kabineta noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, savukārt par periodu līdz 01.10.2014. atbilstības prasības izriet no vairs spēkā neesošā būvniecības likuma attiecībā uz būvvaldes izsniegtā akta formu atbilstoši spēku zaudējušam Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu nr. 261 “Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” regulējumam.

Pretendents var iesniegt nodrošinājumu pēc savas bankas vai apdrošināšanas kompānijas apstiprinātas formas. Izsniegtajā garantijā vai polisē jābūt norādītām visām svarīgajām garantijas sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā. Par svarīgajām garantijas sastāvdaļām, kurām jābūt iekļautām nodrošinājumā, uzskatāmas: Konkursa nosaukums, pretendenta rekvizīti, nosacījumi summas izmaksai, summas apmērs, nodrošinājuma termiņš, bankas paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts.

Summa norādāma atbilstoši Nolikuma 12.1.apakšpunkta „12.1.1. vai 12.1.2.”punktā norādītājai.

Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā 120 (simtu divdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas.

Objektiem, kas nodoti ekspluatācijā no 01.10.2014. (ieskaitot) jāpiemēro atbilstības prasības, kas izriet no MK noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”,savukārt, par periodu līdz 01.10.2014. jāpiemēro, vairs spēkā neesošā, būvniecības likuma prasības attiecībā uz būvvaldes izsniegtā akta formu atbilstoši spēku zaudējušā 2010.gada 16.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.261 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība” regulējumam.

. Ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā.

Pretendents var iesniegt garantiju pēc savas bankas apstiprinātas formas. Bankas izsniegtajā garantijā jābūt norādītām visām svarīgajām garantijas sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā. Par svarīgajām garantijas sastāvdaļām, kurām jābūt iekļautām nodrošinājumā, uzskatāmas: Būvuzņēmēja, Pasūtītāja rekvizīti, atsauce uz līgumu, nosacījumi summas izmaksai, summas apmērs, garantijas termiņš, bankas paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts.

Garantijas termiņu norādīt saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem.

Pretendents var iesniegt garantiju pēc savas bankas apstiprinātas formas. Bankas izsniegtajā garantijā jābūt norādītām visām svarīgajām garantijas sastāvdaļām, kas norādītas šajā formā. Par svarīgajām garantijas sastāvdaļām, kurām jābūt iekļautām nodrošinājumā, uzskatāmas: Būvuzņēmēja, Pasūtītāja rekvizīti, atsauce uz līgumu, nosacījumi summas izmaksai, summas apmērs, garantijas termiņš, bankas paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts.

Garantijas termiņu norādīt saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem.

# Text boxes

NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2020

EIROPAS SAVIENĪBA

Eiropas Reģionālās attīstības fonds